## Sheet1
缺陷编号 | 缺陷标题 | 日期 | 缺陷发现人 | 所属模块 | 版本 | 严重程度 | 缺陷描述
1 | 闪退 | 2019-05-07 | 韦士杰 | 全部模块 | 轻游 | 很严重 | 登录后，经常会因为 点击某些操作进而出现闪退现象
2 | 性别设置 | 2019-05-07 | 韦士杰 | “我的”模块—“个人信息”模块 | 轻游 | 很严重 | 设置个人信息时，性别栏中的“男”“女”选项可以被同时勾选
3 | 无法进行“账户密码”登录 | 2019-05-07 | 韦士杰 | “登录”模块 | 轻游 | 中等严重 | 只能进行手机号验证码登录，切换成账户密码登录后，虽然可以输入账户密码，但是“登录”按键是无效的
4 | 无法使用“其他登录方式”进行登录 | 2019-05-07 | 韦士杰 | “登录”模块 | 轻游 | 中等严重 | 只能进行手机号验证码登录，“其他登录方式”的按键，比如“微信”“qq”“微博”等第三方登录按键是无效的
5 | 浏览文章的时候无法进行点赞、评论、或者收藏 | 2019-05-07 | 韦士杰 | “首页”模块 | 轻游 | 中等严重 | 在“首页”模块打开任意文章进行浏览的时候，在文章结尾位置的“点赞”“评论”“收藏”按键是无效的
6 | 无法进行查询 | 2019-05-07 | 韦士杰 | “行程”模块—“添加行程”模块 | 轻游 | 很严重 | 在“行程”模块中使用“添加行程”界面中的查询功能时，只能在查询框输入相应的内容，并不能达到查询功能
7 | 图片链接失效 | 2019-05-07 | 韦士杰 | “行程”模块 | 轻游 | 中等严重 | 在“行程”模块下的图片链接失效（比如“重庆”“莫干山”等）
8 | 无法回复“@我的”评论 | 2019-05-07 | 韦士杰 | “消息”模块—“消息”模块 | 轻游 | 中等严重 | 在“消息”界面中点击“回复”，回复别人的评论时，只能在文本框内输入内容，无法发布回复
9 | 私聊界面错乱 | 2019-05-07 | 韦士杰 | “消息”模块—“聊天”模块 | 轻游 | 中等严重 | 在“消息”模块的“聊天”模块下，点击任意一个私聊，弹出的都是同一个私聊界面